S2  规模度量与工作量估算报告

| 组 号 | 项目名称 | 本阶段主笔 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 校园失物招领系统 | 杨鸣浩 | 2026.09.09 |

提交时点：第 3 次课当日 11:30     对应实训报告终版章节：第 2 章后半

1  功能点度量（IFPUG）

1.1  五类项目清单与复杂性等级判定

【填写要求】依据 S1 的数据流图进行逐项识别。ILF＝内部逻辑文件，EIF＝外部接口文件，EI＝外部输入，EO＝外部输出，EQ＝外部查询。“判定理由”栏必须写清为什么归入该类、为什么定为该复杂度等级——这是答辩必答题之一。

| 序号 | 项目名称 | 类型 (ILF/EIF/EI/EO/EQ) | DET 数 | RET/FTR 数 | 复杂性等级 (简单/中等/复杂) | 判定理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILF-1 | 用户表 user | ILF | 5 | 1 | 简单 | 用户ID/用户名/密码/角色/联系方式，单记录类型(RET=1)、DET<19，故为简单 |
| ILF-2 | 物品信息表 item | ILF | 8 | 1 | 简单 | 物品ID/名称/类别/地点/时间/描述/状态/发布者ID，RET=1、DET<19 |
| ILF-3 | 分类表 category | ILF | 3 | 1 | 简单 | 分类ID/分类名称/排序，RET=1、DET<19 |
| ILF-4 | 认领申请表 claim | ILF | 6 | 1 | 简单 | 申请ID/物品ID/申请者ID/说明/状态/申请时间，RET=1、DET<19 |
| ILF-5 | 审核记录表 review_record | ILF | 6 | 1 | 简单 | 记录ID/业务ID/审核人ID/审核结果/审核意见/审核时间，RET=1、DET<19 |
| ILF-6 | 通知表 notification | ILF | 5 | 1 | 简单 | 通知ID/接收者ID/内容/是否已读/创建时间，RET=1、DET<19 |
| — | 无外部接口文件 | EIF | 0 | 0 | — | 系统边界明确不接第三方系统，无外部接口文件(EIF=0) |
| EI-1 | 用户注册 | EI | 5 | 1 | 简单 | 仅维护用户表(FTR=1)，DET=5 |
| EI-2 | 用户登录 | EI | 2 | 1 | 简单 | 提交用户名+密码并校验，FTR=1(用户表) |
| EI-3 | 发布失物信息 | EI | 8 | 2 | 中等 | 写物品表+审核记录表(FTR=2)，DET=8(名称/类别/地点/时间/描述/图片/联系方式/状态) |
| EI-4 | 发布招领信息 | EI | 8 | 2 | 中等 | 同发布失物，写物品表+审核记录表(FTR=2) |
| EI-5 | 修改/删除发布 | EI | 6 | 1 | 简单 | 维护物品表(FTR=1) |
| EI-6 | 提交认领申请 | EI | 5 | 2 | 中等 | 写认领申请表+通知表(FTR=2) |
| EI-7 | 管理员审核 | EI | 5 | 2 | 中等 | 更新物品状态并写审核记录(FTR=2) |
| EO-1 | 认领结果输出 | EO | 4 | 2 | 简单 | 输出认领结果并生成通知，FTR=2(认领表/通知表) |
| EO-2 | 统计报表 | EO | 6 | 2 | 中等 | 派生统计数据(认领率等)，FTR=2(物品表/认领表) |
| EQ-1 | 查询物品信息 | EQ | 6 | 3 | 中等 | 多条件检索，FTR=3(物品表/分类表/用户表) |
| EQ-2 | 查看物品详情 | EQ | 4 | 2 | 简单 | 读取物品表+用户表，无派生数据 |
| EQ-3 | 待审核列表 | EQ | 5 | 2 | 简单 | 读取物品表+认领表待审核项 |

1.2  功能点复杂性权值表

| 项目类型 | 简单 | 中等 | 复杂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部逻辑文件 ILF | 7 | 10 | 15 |
| 外部接口文件 EIF | 5 | 7 | 10 |
| 外部输入 EI | 3 | 4 | 6 |
| 外部输出 EO | 4 | 5 | 7 |
| 外部查询 EQ | 3 | 4 | 6 |

1.3  未调整功能点数 UFC 计算

| 项目类型 | 简单 数量×权值 | 中等 数量×权值 | 复杂 数量×权值 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内部逻辑文件 ILF | 6×7=42 |  |  | 42 |
| 外部接口文件 EIF | 0 |  |  | 0 |
| 外部输入 EI | 3×3=9 | 4×4=16 |  | 25 |
| 外部输出 EO | 1×4=4 | 1×5=5 |  | 9 |
| 外部查询 EQ | 2×3=6 | 1×4=4 |  | 10 |
| UFC 合计 |  |  |  | 86 |

UFC ＝ ILF＋EIF＋EI＋EO＋EQ ＝ 42 ＋ 0 ＋ 25 ＋ 9 ＋ 10 ＝ 86

1.4  技术复杂性因素与调整系数 VAF

【填写要求】每项影响程度取 0—5（0＝无影响，5＝很强影响）。VAF ＝ 0.65 ＋ 0.01 × ΣFi。“评分理由”栏不得空白，评分最高与最低的两项是答辩必答题。

| 技术复杂性因素 | 影响程度 (0—5) | 评分理由 |
| --- | --- | --- |
| F1 数据通信 | 3 | RESTful API 前后端交互 |
| F2 分布式数据处理 | 1 | 单机部署，非分布式 |
| F3 性能 | 3 | 明确 ≤2s 响应时间目标 |
| F4 高负荷配置 | 1 | 校园场景并发较低 |
| F5 事务率 | 2 | 中等事务量 |
| F6 在线数据输入 | 4 | 大量在线表单录入（评分最高） |
| F7 最终用户效率 | 3 | 界面友好、操作便捷 |
| F8 在线更新 | 4 | 用户/管理员频繁在线更新（评分最高） |
| F9 复杂处理 | 2 | 审核与状态流转 |
| F10 可重用性 | 2 | 组件化程度一般 |
| F11 安装简便性 | 2 | 常规部署 |
| F12 操作简便性 | 3 | 易用性要求 |
| F13 多场所 | 0 | 单校园单场所（评分最低） |
| F14 变更简便性 | 2 | 可维护性一般 |
| ΣFi 合计 | 32 |  |

VAF ＝ 0.65 ＋ 0.01 × ΣFi ＝ 0.65 ＋ 0.01 × 32 ＝ 0.97

1.5  功能点数 FP

FP ＝ UFC × VAF ＝ 86 × 0.97 ＝ 83.42 ≈ 83.4

2  用例点度量

2.1  未调整角色权重 UAW

【填写要求】简单角色（通过 API 交互的其他系统）权值 1；一般角色（通过协议交互的系统或文本界面用户）权值 2；复杂角色（通过图形界面交互的人）权值 3。

| 角色名称 | 类型（简单/一般/复杂） | 判定理由 | 权值 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生用户 | 复杂 | 通过图形界面交互 | 3 | 1 | 3 |
| 游客 | 复杂 | 通过图形界面交互（未登录浏览） | 3 | 1 | 3 |
| 系统管理员 | 复杂 | 通过图形界面交互 | 3 | 1 | 3 |
| UAW 合计 |  |  |  |  | 9 |

2.2  未调整用例权重 UUC

【填写要求】必须先声明本组采用三种用例复杂度评估方法中的哪一种：① 基于数据库实体数量；② 基于交互（操作）数量；③ 基于分析类数量。选定后全组统一，不得逐个用例换方法。简单用例（≤3）权值 5，一般用例（4—7）权值 10，复杂用例（>7）权值 15。

本组采用的用例复杂度评估方法：☑ 基于数据库实体   □ 基于交互数量   □ 基于分析类     选择理由：S1 用例规约专门设有“涉及的数据库实体”字段，且数据流图 D1~D6 可直接映射实体，口径客观、全组统一。

| 用例名称 | 评估依据的数量 | 类型 (简单/一般/复杂) | 权值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC1 注册账号 | 1 | 简单 | 5 | 用户表 |
| UC2 登录系统 | 1 | 简单 | 5 | 用户表 |
| UC3 发布失物信息 | 4 | 一般 | 10 | 物品/分类/用户/审核记录 |
| UC4 发布招领信息 | 4 | 一般 | 10 | 物品/分类/用户/审核记录 |
| UC5 查询物品信息 | 3 | 简单 | 5 | 物品/分类/用户 |
| UC6 查看物品详情 | 3 | 简单 | 5 | 物品/分类/用户 |
| UC7 申请认领物品 | 5 | 一般 | 10 | 认领/物品/用户/通知/审核记录 |
| UC8 管理我的发布 | 3 | 简单 | 5 | 物品/用户/审核记录 |
| UC9 审核与管理信息 | 5 | 一般 | 10 | 物品/审核记录/用户/通知/分类 |
| UUC 合计 |  |  |  | 65 |

UUCP ＝ UAW ＋ UUC ＝ 9 ＋ 65 ＝ 74

2.3  技术复杂因子 TCF

【填写要求】影响级别取 0—5。TCF ＝ 0.6 ＋ 0.01 × Σ(权重 × 影响级别)。

| 技术复杂性因素 | 权重 | 影响级别 (0—5) | 权重×级别 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 分布式系统 | 2.0 | 0 | 0 | 单机 Web 应用，非分布式 |
| T2 响应时间/吞吐量性能目标 | 1.0 | 3 | 3 | ≤2s 性能目标 |
| T3 最终用户使用效率 | 1.0 | 2 | 2 | 界面友好 |
| T4 内部处理复杂性 | 1.0 | 2 | 2 | 审核/状态流转 |
| T5 代码可重用性 | 1.0 | 2 | 2 | 组件化一般 |
| T6 安装简易性 | 0.5 | 3 | 1.5 | 常规部署 |
| T7 使用简易性 | 0.5 | 3 | 1.5 | 易用 |
| T8 跨平台可移植性 | 2.0 | 2 | 4 | ≥2 种环境部署 |
| T9 系统易于变更 | 1.0 | 2 | 2 | 可维护性 |
| T10 并发性 | 1.0 | 1 | 1 | 并发较低 |
| T11 特殊安全特性 | 1.0 | 3 | 3 | 登录鉴权+密码加密 |
| T12 为第三方提供直接访问 | 1.0 | 0 | 0 | 无第三方接口 |
| T13 需要特殊的用户培训设施 | 1.0 | 1 | 1 | 界面直观，无需专门培训 |
| Σ 合计 | — | — | 23 |  |

TCF ＝ 0.6 ＋ 0.01 × 23 ＝ 0.83

2.4  环境因子 EF

【填写要求】影响级别取 0—5。注意 F7、F8 的权重为负值。EF ＝ 1.4 － 0.03 × Σ(权重 × 影响级别)，即 EF ＝ 1.4 ＋ (−0.03) × Σ。

| 环境复杂性因素 | 权重 | 影响级别 (0—5) | 权重×级别 | 评分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 熟悉项目所用的开发过程 | 1.5 | 4 | 6 | 熟悉瀑布/迭代流程 |
| F2 应用领域经验 | 0.5 | 3 | 1.5 | 熟悉校园场景 |
| F3 面向对象经验 | 1.0 | 4 | 4 | 熟悉 Java 面向对象 |
| F4 主导分析员能力 | 0.5 | 3 | 1.5 | 中等偏上 |
| F5 团队动机 | 1.0 | 4 | 4 | 成员积极 |
| F6 需求稳定性 | 2.0 | 3 | 6 | 核心需求已冻结 |
| F7 兼职人员 | −1.0 | 4 | −4 | 学生团队全兼职 |
| F8 编程语言难度 | −1.0 | 2 | −2 | Java 常规难度 |
| Σ 合计 | — | — | 17 |  |

EF ＝ 1.4 － 0.03 × 17 ＝ 0.89

2.5  调整后用例点 UCP 与工作量 Effort

UCP ＝ UUCP × TCF × EF ＝ 74 × 0.83 × 0.89 ＝ 54.66 ≈ 54.7

本组取用的生产率（人时/UCP）：20   取值依据：Karner 用例点法默认值，学生团队中等熟练度。

Effort ＝ UCP × 生产率 ＝ 54.7 × 20 ＝ 1094 人时 ＝ 6.55 人月（按每月 167 小时计）

3  FP 与 UCP 结果对比分析

【填写要求】两种方法算出的规模不可直接比较，但可换算工作量后比较。必须回答：两者相差多少？差异来源是什么？各自更适合什么场景？各自的优缺点是什么？（答辩必答题 3）

| 对比项 | 功能点法 FP | 用例点法 UCP |
| --- | --- | --- |
| 规模结果 | 83.4 功能点 | 54.7 用例点 |
| 折算工作量（人时） | 83.4×12=1001 人时(约6.0人月) | 54.7×20=1094 人时(约6.6人月) |
| 度量对象 | 数据视角（ILF/EIF/EI/EO/EQ） | 功能视角（角色+用例） |
| 所需输入制品 | 数据流图+数据字典 | 用例图+用例规约 |
| 优点 | 与技术无关、客观、可跨项目比较 | 需求早期即可估算、直接给工作量 |
| 缺点 | 需完整数据模型、判定繁琐 | 用例粒度主观、权重离散 |
| 适用场景 | 有数据设计的维护/外包类项目 | 面向对象、用例驱动的迭代项目 |

差异分析（不少于 200 字）：

功能点法(FP)与用例点法(UCP)从不同视角度量规模，结果不可直接比较。本系统 FP=83.4 功能点、UCP=54.7 用例点。换算为工作量后比较：FP 法按 12 人时/功能点折算得 1001 人时(约 6.0 人月)，UCP 法按 20 人时/用例点折算得 1094 人时(约 6.6 人月)，两者相差约 9%，属同一量级，结论基本一致。差异来源有三：一是度量对象不同，FP 基于数据视角(6 个内部逻辑文件、12 个事务)，UCP 基于功能视角(9 个用例、3 个角色)；二是调整机制不同，FP 用 VAF=0.97 微调，UCP 用 TCF×EF=0.83×0.89≈0.74 调整幅度更大；三是生产率取值不同(12 与 20 人时)。FP 优点为客观、与技术无关、可跨项目比较，缺点为需完整数据流图与数据字典、判定繁琐，适合已有数据设计的维护/外包项目；UCP 优点为需求早期(仅用例图与用例规约)即可估算且直接给出工作量，缺点为用例粒度与复杂度判定主观、权重离散，适合面向对象、用例驱动的迭代项目。两者结合可互相校验，提高估算可信度。

4  进度基线

| 阶段 | 计划人时 | 责任人 | 计划起止 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 150 | R1/R3 | 第1-2次课 | S0、S1 |
| 规模度量与基线 | 50 | R2 | 第3次课 | S2 |
| 系统设计 | 200 | R1/R2 | 第4-6次课 | S3、S4 |
| 编码实现 | 400 | R1/R2/R3 | 第7-8次课 | 代码 |
| 测试与质量评估 | 200 | R4 | 第9次课 | S6、测试报告 |
| 验收答辩与文档 | 94 | 全员 | 第10次课 | 终版报告 |